	[image: image1.png]MINISTERIO
LRy





	[image: image2.png]



	[image: image3.png]VFMg

&




	[image: image4.png]





MINISTÉRIO DA CULTURA / MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO
DEPARTAMENTO DE ARTES

CURSO DE LICENCIATURA EM MÚSICA

OFICINA DE PANDEIRO
EM GRUPO

[image: image5.png]



PROJETO MAIS CULTURA NAS ESCOLAS
Instituição Proponente: ________________________________
Município: _________________________________________
Ministrante: ________________________________________
São Luís

2013

Apresentação

O programa Mais Cultura nas Escolas, resultado da parceria entre o Ministério da Cultura (MinC) e o Ministério da Educação (MEC), constitui uma oportunidade ímpar de oferecer à sociedade atividades artísticas de diversas épocas, regiões e culturas, através de escolas públicas. A realização de eventos culturais com participação de alunos oferece oportunidade única para demonstrar o poder educativo da Arte, a partir de trabalhos interdisciplinares que envolvam o estudo de História, Literatura e Filosofia, focando em práticas e ideais de sociedades diversas através de experiências concretas de pesquisa para a realização artística. Ainda, reforça-se a visibilidade que as apresentações artísticas oferecem à Escola, constituindo um evento social que pode contar com a presença de pais, autoridades políticas e comunidade interessada.
Com relação à Música, evidencia-se a Lei nº 11.769/2008, que versa sobre a obrigatoriedade do ensino musical na disciplina de Artes. Devido à falta de professores capacitados, muitas escolas ainda não tiveram a oportunidade de contemplar esta Lei. Sendo assim, reitera-se que o presente projeto permite sua realização de forma integrada ao Projeto Pedagógico da Escola, podendo utilizar carga horária da Disciplina de Artes para ensaios didáticos. Por último, reitera-se que parte dos recursos adquiridos para realização deste projeto se tornarão material permanente para a Escola, permitindo concretizar eventos artísticos futuros.

Justificativa

O programa Mais Cultura nas Escolas constitui uma excelente chance de levar a Música às escolas que ainda não tiveram oportunidade de cumprir a Lei nº 11.769/2008, especialmente devido à falta de professores qualificados. A realização de trabalhos artísticos de qualidade, com participação ativa dos alunos e diálogo com outras áreas do conhecimento, constitui uma rica aprendizagem, permitindo conhecer manifestações culturais e épocas histórias através da prática.
Reitera-se a necessidade de projetos desse porte na região da Baixada Maranhense, que terá possibilidade de acesso a um importante trabalho de Música na Escola, contemplando metodologia de ensino e prática artística desejada por muitos educadores musicais nas diversas partes do país. Necessita-se, então de multiplicar iniciativas como esta, a exemplo do que aconteceu com o projeto “Música no Munim” do prof. Raimundo Luiz, diretor da Escola de Música do Estado do Maranhão (EMEM), que resultou na fundação da Escola Municipal de Música de Morros. Abaixo, segue foto que ilustra a realização de Oficina nesta cidade (fig. 1):

[image: image6.png]



Fig. 1 – Realização de Oficina de Percussão na cidade de Morros
Ainda, caso seja de interesse acordado, o trabalho poderá contemplar manifestações culturais características da Cultura Afro-Brasileira e da Cultura Indígena, em conformidade com a Lei nº 11.645/2008, que dispõe sobre a obrigatoriedade destes conteúdos na Educação Básica. Na Música, uma abordagem possível constitui a prática de instrumentos musicais e estilos característicos, como o Jongo, Maxixe, Choro, Samba, Carimbó, Frevo, Maracatu, Tambor de Crioula e os sotaques Bumba-meu-Boi, entre outros.
As apresentações artísticas – ponto culminante do trabalho pedagógico – reforçam a importância da Escola à comunidade, compartilhando com pais e demais interessados a riqueza de uma experiência artística legítima, onde é possível conhecer de perto nossa história e identidade cultural.
A Oficina de Pandeiro em Grupo é uma elaboração do trabalho de aprendizagem musical desenvolvido pelo prof. Raimundo Nonato S. Oliveira, professor de Percussão da Escola de Música do Estado do Maranhão “Lilah Lisboa de Araújo” (EMEM). Neste trabalho, os alunos aprendem ritmos de estilos musicais característicos da música brasileira, a partir da prática do Pandeiro em grupo. Eles podem aprender observando os colegas, criando frases através da improvisação e acompanhando o grupo nas atividades propostas, oferecendo grande motivação. Apresenta-se em seguida um registro desta oficina realizada no Projeto Quinta de Arte (fig. 2), da Universidade Federal do Maranhão:
[image: image7.png]



Fig. 2 – Oficina de Pandeiro realizada no Projeto Quinta de Arte
Objetivos

A meta central do presente projeto é realizar apresentações artísticas na Escola com participação ativa da comunidade escolar, em especial alunos. Como metas paralelas, destacam-se as seguintes:
· Oferecer visibilidade ao trabalho pedagógico da Escola, com a realização de eventos artísticos de qualidade;
· Integração da atividade artística no Projeto Pedagógico Escolar, a partir da Disciplina Artes;

· Estimular a participação dos alunos nos ensaios, reconhecendo estes como atividades a serem avaliadas na Disciplina Artes;

· Aproximar os pais das atividades escolares, acompanhando o trabalho de seus filhos no período de apresentações artísticas.
Realização e Metodologia

Inicialmente, reforça-se que o presente projeto deverá ser proposto por membro da escola pública interessada, que deverá ser, necessariamente, uma escola participante cadastrada nos programas “Mais Educação” e “Ensino Médio Inovador” junto ao MEC. O cadastro do projeto deverá ser feito na página virtual do SIMEC (http://simec.mec.gov.br), até o dia 30 de Junho de 2013.

A Oficina de Pandeiro em Grupo será conduzida pelo prof. Raimundo Nonato, que deverá se deslocar ao município da Escola para realização do Plano de Atividade Cultural aqui previsto. Este trabalho se relaciona com os eixos temáticos “II – Criação, Circulação e Difusão da Produção Artística” e “III – Promoção Cultural e Pedagógica em Espaços Culturais”. Caso seja acordado com a Escola, poderão ser contempladas as dimensões da Cultura Afro-Brasileira e da Cultura Indígena, dependendo do repertório a ser adotado.

O projeto consistirá em três etapas, especificadas conforme se segue:

1) Aquisição do material necessário à Oficina

Após a aprovação do projeto e financiamento através do Programa Dinheiro Direto nas Escolas (PDDE) ou do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE), será adquirido o material especificado no item “Recursos e Orçamento”, levando-o à Escola para que seja armazenado em local seguro. A partir do depósito destes recursos, conta-se imediatamente o período limite para realização do projeto, que é de seis meses. Reitera-se que a prestação de contas deve ser feita pela Escola sob os conformes da Resolução FNDE nº 7, de 12 de Abril de 2012;

2) Definição do Plano de Atividade Cultural
Em princípio, o ministrante irá realizar um diagnóstico das condições oferecidas pela Escola para a atividade. Fatores que influenciam diretamente no planejamento são: faixa etária e quantidade de alunos (máximo de x alunos, de acordo com a quantidade de Pandeiros disponível), sala ou espaço disponível e carga horária semanal. Após realizar este diagnóstico, será estabelecido o Plano de Atividade Cultural. Este contemplará encontros (aulas) com base na prática de Pandeiro em grupo. Em cada aula, serão apresentadas células rítmicas de um estilo musical pré-definido, sendo este ponto de partida para a atividade. Para fins de situar esta metodologia no Projeto Pedagógico da Escola e no plano de ensino da disciplina Artes, recomenda-se que presença e participação nas atividades sejam registradas e avaliadas, fato importante para reconhecer a concretização do trabalho por parte dos alunos. Reitera-se que orçamento prevê doze encontros para este momento (quatro encontros por mês).
3) Realização das apresentações musicais

Por fim, serão definidos locais, datas e horários para as apresentações musicais, com a devida divulgação. Para as apresentações, serão convidados os cinco músicos do Grupo Pixinguinha, que tocarão junto com os alunos. Será necessário alugar instrumentos musicais, procedimento que ficará sob responsabilidade do ministrante da Oficina aqui proposta. Ainda, haverá o registro das apresentações em audiovisual, com contratação de profissional para filmagem, edição e disponibilização de cópias do registro para a Escola. O orçamento prevê quatro apresentações, com despesas de passagem, estadia e ajuda de custo para alimentação a todos os participantes.
Cronograma

Como requisito do Programa Mais Cultura nas Escolas, os projetos devem acontecer no período de seis meses. Em seguida, apresenta-se uma proposta de cronograma relativo, com base no momento de início do projeto:
	Etapa
	Atividade
	Início
	Fim
	Duração

	1
	Aprovação do Projeto
	No início do projeto
	-
	Imediata

	
	Aquisição do material necessário
	No início do projeto
	Duas semanas após o início
	2 semanas

	2
	Definição do Plano de Atividade Cultural
	Duas semanas após o início
	Um mês após o início
	2 semanas

	
	Prática de Pandeiro em Grupo
	Um mês após o início
	Quatro meses após o início
	3 meses

	3
	Período de apresentações musicais
	Quatro meses após o início
	Seis meses após o início
	2 meses


Tab.1 – Cronograma relativo ao início do projeto
Recursos e Orçamento

Em termos de recursos humanos, a metodologia permite trabalhar com doze alunos por apresentação, considerando os onze pandeiros disponíveis. Caso a turma seja maior e haja mais tempo disponível para o trabalho, será possível dividir a turma em grupos. Três grupos permitem trabalhar com até trinta e seis alunos.

Em seguida, segue proposta orçamentária detalhada necessária para a realização de cada etapa proposta no item “Realização – Metodologia” (tab. 2):
	Etapa
	Material Especificado
	Quantidade
	Unidade
	Valor Total
	Tipo

	1
	Pandeiro de 10 polegadas com pele de couro. Referência: Luen LS 10’
	11
	R$ 180,00
	R$ 1.980,00
	II

	
	Passagens de Ônibus
	4
	R$ 60,00
	R$ 240,00
	I

	
	Diárias
	2
	R$ 60,00
	R$ 120,00
	I

	2
	Passagens de Ônibus
	24
	R$ 60,00
	R$ 1.440,00
	I

	
	Diárias
	12
	R$ 60,00
	R$ 720,00
	I

	
	Ajuda de Custo para Alimentação
	12
	R$ 60,00
	R$ 720,00
	I

	3
	Impressão de Cartazes
	20
	R$ 17,00
	R$ 340,00
	I

	
	Impressão de Banners
	400
	R$ 0,20
	R$ 80,00
	I

	
	Confecção de Outdoor
	1
	R$ 600,00
	R$ 600,00
	

	
	Serviço de Filmagem e Edição
	4
	R$ 600,00
	R$ 2.400,00
	I

	
	Passagens de Ônibus (cinco músicos e executor das filmagens)
	48
	R$ 60,00
	R$ 2.880,00
	I

	
	Diárias
	24
	R$ 60,00
	R$ 1.440,00
	I

	
	Ajuda de Custo para Alimentação
	24
	R$ 60,00
	R$ 1.440,00
	

	
	Aluguel de Instrumentos Musicais (12 por apresentação)
	48
	R$ 100,00
	R$ 4.800,00
	

	
	Pró-Labore ao Ministrante
	1
	R$ 2.000,00
	R$ 2.000,00
	I

	I. Despesas de Custeio
II. Despesas de Capital
Valor Total
	R$ 1.980,00
R$ 19.220,00
R$ 21.200,00


Tab. 2 – Proposta orçamentária do presente projeto

Bibliografia
ALVES, C. G. O Choro que se aprende no colégio: a formação de chorões na Escola Portátil de Música do Rio de Janeiro. In: III Semana de Pesquisa em Artes do PPCIS-UERJ. Rio de Janeiro: UERJ, 2009. 

BOLÃO, O. Batuque é um privilégio: a percussão do Rio de Janeiro para músico, arranjadores e compositores. São Paulo: Irmãos Vitale, 2010.

CRUVINEL, F. M. O Ensino Coletivo de Instrumentos Musicais na Educação Básica: compromisso com a escola a partir de propostas significativas de Ensino Musical. In: Anais do VIII Encontro Regional da ABEM Centro-Oeste. Brasília, 2008.
LACERDA, V. Pandeirada Brasileira: pocket edition. Curitiba: Edição do Autor, 2010.

MENDES, H. M. A Funcionalidade do Sistema Nacional para Pandeiro de Carlos Stasi. Monografia apresentada no Curso de Graduação em Bacharelado em Música e Instrumento-Percussão da UNESP. São Paulo: IA/UNESP, 2010.

MINISTÉRIO DA CULTURA. Programa Mais Cultura nas Escolas: Manual. Disponível em http://www.cultura.gov.br, último acesso em 28/05/2013.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Programa Mais Educação (MEC): escolas participantes. Disponível em http://www.cultura.gov.br, último acesso em 28/05/2013.

________________________. Programa Ensino Médio Inovador (MEC): escolas participantes. Disponível em http://www.cultura.gov.br, último acesso em 28/05/2013.

PAIVA, R. G; ALEXANDRE, R. C. Material didático para Bateria e Percussão: levantamento bibliográfico e elaboração de um material didático inédito para o ensino coletivo desses instrumentos. In: III Encontro de Educação Musical da UNICAMP. Campinas: IA/UNICAMP, 2010.

PAZ, E. Pedagogia musical brasileira no Século XX: metodologias e tendências. Brasília: Ed. Musimed. 2000.

SAMPAIO, L. R; BUB, V. C. Pandeiro Brasileiro Vol. 1. Florianópolis: Bernúncia, 2006. 4ª ed

SOBRINHO, D. S. Oficina de Música: a exploração da criatividade na sala de aula. Monografia de Conclusão do Curso de Licenciatura em Educação Artística. Rio de Janeiro: UNIRIO, 2005.

8

