	[image: image1.png]MINISTERIO
LRy





	[image: image2.png]



	[image: image3.png]VFMg

&




	[image: image4.png]





MINISTÉRIO DA CULTURA / MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO
DEPARTAMENTO DE ARTES

CURSO DE LICENCIATURA EM MÚSICA

OFICINA DE TECLADO ELETRÔNICO EM GRUPO

[image: image5.png]



PROJETO MAIS CULTURA NAS ESCOLAS
Instituição Proponente: ________________________________
Município: _________________________________________
Ministrante: ________________________________________
São Luís

2013

Apresentação

O programa Mais Cultura nas Escolas, resultado da parceria entre o Ministério da Cultura (MinC) e o Ministério da Educação (MEC), constitui uma oportunidade ímpar de oferecer à sociedade atividades artísticas de diversas épocas, regiões e culturas, através de escolas públicas. A realização de eventos culturais com participação de alunos oferece oportunidade única para demonstrar o poder educativo da Arte, a partir de trabalhos interdisciplinares que envolvam o estudo de História, Literatura e Filosofia, focando em práticas e ideais de sociedades diversas através de experiências concretas de pesquisa para a realização artística. Ainda, reforça-se a visibilidade que as apresentações artísticas oferecem à Escola, constituindo um evento social que pode contar com a presença de pais, autoridades políticas e comunidade interessada.
Com relação à Música, evidencia-se a Lei nº 11.769/2008, que versa sobre a obrigatoriedade do ensino musical na disciplina de Artes. Devido à falta de professores capacitados, muitas escolas ainda não tiveram a oportunidade de contemplar esta Lei. Sendo assim, reitera-se que o presente projeto permite sua realização de forma integrada ao Projeto Pedagógico da Escola, podendo utilizar carga horária da Disciplina de Artes para ensaios didáticos. Por último, reitera-se que parte dos recursos adquiridos para realização deste projeto se tornarão material permanente para a Escola, permitindo concretizar eventos artísticos futuros.

Justificativa

O programa Mais Cultura nas Escolas constitui uma excelente chance de levar a Música às escolas que ainda não tiveram oportunidade de cumprir a Lei nº 11.769/2008, especialmente devido à falta de professores qualificados. A realização de trabalhos artísticos de qualidade, com participação ativa dos alunos e diálogo com outras áreas do conhecimento, constitui uma rica aprendizagem, permitindo conhecer manifestações culturais e épocas histórias através da prática.

Ainda, caso seja de interesse acordado, o trabalho poderá contemplar manifestações culturais características da Cultura Afro-Brasileira e da Cultura Indígena, em conformidade com a Lei nº 11.645/2008, que dispõe sobre a obrigatoriedade destes conteúdos na Educação Básica. Na Música, uma abordagem possível constitui a prática de instrumentos musicais e estilos característicos, como o Jongo, Maxixe, Choro, Samba, Carimbó, Frevo, Maracatu, Tambor de Crioula e os sotaques Bumba-meu-Boi, entre outros.
As apresentações artísticas – ponto culminante do trabalho pedagógico – reforçam a importância da Escola à comunidade, compartilhando com pais e demais interessados a riqueza de uma experiência artística legítima, onde é possível conhecer de perto nossa história e identidade cultural.
A metodologia didática da Oficina de Teclados, característica do Ensino em Grupo de Instrumentos Musicais, consiste na aprendizagem musical em grupo a partir destes instrumentos. É possível trabalhar com até três alunos por Teclado Eletrônico a partir da Elaboração de Arranjos, onde o repertório é escolhido e adaptado para esta formação (fig 1). O curso de Licenciatura em Música da UFMA é uma referência nacional desta metodologia, adequada ao ensino de Música na Educação Básica.
[image: image6.png]



Fig. 1 – Oficina de Pianos Digitais do Curso de Licenciatura em Música da UFMA

Objetivos

A meta central do presente projeto é realizar apresentações artísticas na Escola com participação ativa da comunidade escolar, em especial alunos. Como metas paralelas, destacam-se as seguintes:
· Oferecer visibilidade ao trabalho pedagógico da Escola, com a realização de eventos artísticos de qualidade;
· Integração da atividade artística no Projeto Pedagógico Escolar, a partir da Disciplina Artes;

· Estimular a participação dos alunos nos ensaios, reconhecendo estes como atividades a serem avaliadas na Disciplina Artes;

· Aproximar os pais das atividades escolares, acompanhando o trabalho de seus filhos no período de apresentações artísticas.
Realização e Metodologia

Inicialmente, reforça-se que o presente projeto deverá ser proposto por membro da escola pública interessada, que deverá ser, necessariamente, uma escola participante cadastrada nos programas “Mais Educação” e “Ensino Médio Inovador” junto ao MEC. O cadastro do projeto deverá ser feito na página virtual do SIMEC (http://simec.mec.gov.br), até o dia 30 de Junho de 2013.

A Oficina de Teclado Eletrônico em Grupo será conduzida por um ministrante (artista, Arte-Educador ou universitário do Curso de Licenciatura em Música), que deverá se deslocar ao município da Escola para realização do Plano de Atividade Cultural aqui previsto. Reitera-se que o presente projeto se relaciona com os eixos temáticos “II – Criação, Circulação e Difusão da Produção Artística” e “III – Promoção Cultural e Pedagógica em Espaços Culturais”. Caso seja acordado com a Escola, poderão ser contempladas as dimensões da Cultura Afro-Brasileira e da Cultura Indígena, dependendo do repertório a ser adotado.

O projeto consistirá em três etapas, especificadas conforme se segue:
1) Aquisição do material necessário à Oficina

Após a aprovação do projeto e financiamento através do Programa Dinheiro Direto nas Escolas (PDDE) ou do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE), será adquirido o material especificado no item “Recursos e Orçamento”, levando-o à Escola para que seja armazenado em local seguro. A partir do depósito destes recursos, conta-se imediatamente o período limite para realização do projeto, que é de seis meses. Reitera-se que a prestação de contas deve ser feita pela Escola sob os conformes da Resolução FNDE nº 7, de 12 de Abril de 2012;
2) Definição do Plano de Atividade Cultural
Em princípio, o ministrante irá realizar um diagnóstico das condições oferecidas pela Escola para a atividade. Fatores que influenciam diretamente no planejamento são: faixa etária, quantidade de alunos (máximo de dezoito alunos praticando de cada vez, com três em cada Teclado), sala ou espaço disponível e carga horária semanal. Após realizar este diagnóstico, serão definidos três momentos, baseados em metodologias distintas para o ensino de Música: A) Iniciação Musical – onde os alunos terão acesso a conhecimentos práticos e teóricos elementares de Música ao Teclado; B) Definição do Repertório – escolha das peças a serem apresentadas, a ser realizada no primeiro encontro; C) Ensaios – aprendizagem e aprimoramento do repertório. O orçamento prevê doze encontros para realização desta etapa. Para fins de situar esta metodologia no Projeto Pedagógico da Escola e no plano de ensino da disciplina Artes, recomenda-se, através de diálogo com o professor desta disciplina na Escola, que presença e participação nas atividades sejam registradas e avaliadas, sendo importante para reconhecer e motivar os alunos à concretização do trabalho.
3) Realização das apresentações musicais

Por fim, serão definidos locais, datas e horários para as apresentações musicais, sendo feita a devida divulgação com antecedência. A duração de cada apresentação dependerá diretamente do desempenho obtido através do plano de trabalho, conforme a etapa anterior. O orçamento prevê quatro viagens do ministrante nessa fase, permitindo assim um mínimo de quatro apresentações musicais.
Cronograma

Como requisito do Programa Mais Cultura nas Escolas, os projetos devem acontecer no período de seis meses. Abaixo, segue uma proposta de cronograma relativo, com base no momento de início do projeto:

	Etapa
	Atividade
	Início
	Fim
	Duração

	1
	Aprovação do Projeto
	No início do projeto
	-
	Imediata

	
	Aquisição do material necessário
	No início do projeto
	Duas semanas após o início
	2 semanas

	2
	Definição do Plano de Atividade Cultural
	Duas semanas após o início
	Um mês após o início
	2 semanas

	
	Etapa de Iniciação Musical
	Um mês após o início
	Dois meses após o início
	1 mês

	
	Definição do Repertório
	Dois meses após o início
	Dois meses após o início
	Imediata

	
	Ensaios
	Dois meses após o início
	Quatro meses após o início
	2 meses

	3
	Período de apresentações musicais
	Quatro meses após o início
	Seis meses após o início
	2 meses


Tab.1 – Cronograma relativo ao início do projeto
Recursos e Orçamento

Em termos de recursos humanos, a metodologia permite trabalhar com seis a dezoito alunos por apresentação, considerando os seis Teclados Eletrônicos disponíveis. Caso a turma seja maior e haja mais tempo disponível para o trabalho, será possível dividir a turma em grupos. Três grupos permitem trabalhar com até cinquenta e quatro alunos.

Em seguida, segue proposta orçamentária detalhada necessária para a realização de cada etapa proposta no item “Realização – Metodologia” (tab. 2):
	Etapa
	Material Especificado
	Quantidade
	Unidade
	Valor Total
	Tipo

	1
	Teclado Eletrônico sensitivo, extensão mínima de cinco oitavas. Referência: Yamaha PSR-E423
	6
	R$ 1.300,00
	R$ 7.800,00
	I

	
	Fonte para Teclado, tensão 110-240V
	8
	R$ 60,00
	R$ 480,00
	II

	
	Suporte para Teclado Eletrônico
	6
	R$ 100,00
	R$ 600,00
	II

	
	Cadeiras de plástico sem braço
	6
	R$ 35,00
	R$ 210,00
	II

	2
	Passagens de Ônibus
	32
	R$ 250,00
	R$ 8.000,00
	I

	
	Ajuda de Custo
	16
	R$ 70,00
	R$ 1.120,00
	I

	3
	Impressão de Cartazes
	20
	R$ 17,00
	R$ 340,00
	I

	
	Impressão de Banners
	400
	R$ 0,20
	R$ 80,00
	I

	
	Pró-Labore ao Ministrante (Serviços de Terceiros)
	1
	R$ 1.400,00
	R$ 1.400,00
	I

	I. Despesas de Custeio
II. Despesas de Capital
Valor Total
	R$ 19.340,00
R$ 1.290,00
R$ 20.630,00


Tab. 2 – Proposta orçamentária do presente projeto
Nesta proposta, estão previstas doze viagens (ida e volta) para a segunda etapa (quatro viagens por mês), mais quatro viagens na terceira etapa (apresentações musicais), totalizando dezesseis viagens (32 idas e voltas). Haverá uma ajuda de curso de R$ 70,00 para cada viagem. O projeto não prevê hospedagem do ministrante no município.
Bibliografia
CERQUEIRA, D. L. O Arranjo como Ferramenta Pedagógica no Ensino Coletivo de Piano. Música Hodie, v.9 nº1. Goiânia: UFG, 2009, p.129-140.
_______________. Princípios Educacionais do Piano: Versão 29 de Abril de 2012. São Luís: Edição do Autor, 2012.
FISHER, C. Teaching Piano In Groups. Nova York: Oxford University Press, 2010.
FONSECA, M. B.; SANTIAGO, P. Piano brincando: atividades de apoio ao professor. Belo Horizonte: Editora Segrac, 1993.
GONÇALVES, M. L. J; BARBOSA, C. B. Educação Musical através do Teclado vol. 1. São Paulo: Cultura Musical, 1986.
_______________________________. Educação Musical através do Teclado vols. 2 e 3. Rio de Janeiro: Veritas, 1986.
MACIEL, Moisés Brasil. Curso de Teclado. Araranguá: Ed. Letras Santas, sd.

MINISTÉRIO DA CULTURA. Programa Mais Cultura nas Escolas: Manual. Disponível em http://www.cultura.gov.br, último acesso em 28/05/2013.
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Programa Mais Educação (MEC): escolas participantes. Disponível em http://www.cultura.gov.br, último acesso em 28/05/2013.

________________________. Programa Ensino Médio Inovador (MEC): escolas participantes. Disponível em http://www.cultura.gov.br, último acesso em 28/05/2013.

OLIVEIRA, A. Iniciação Musical com Introdução ao Teclado – IMIT. Revista Opus, v.2, n.2. Porto Alegre: ANPPOM, jun-1990, p.7-14.
PIRES, N; BUSCÁCIO, C; MONTESANTO, I. Educação Musical ao Teclado vols. 1 e 2. Belo Horizonte: EDUFMG, 2002.

RAMOS, A. C.; MARINO, G. Piano I: arranjos e atividades. Belo Horizonte: Editora Cultura, 2001.
SANTOS, C. V. Teclado Eletrônico: estratégias e abordagens criativas na musicalização de adultos em grupo. Dissertação de Mestrado. Belo Horizonte: Programa de Pós-Graduação em Música da EMUFMG, 2006.

VERHAALEN, M. Explorando música através do teclado. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 1989.
6

